## Cronograma
ID | Fase | Duración | Fecha comienzo | Fecha finalización | L | M | X | J | V | S | L | M | X | J | V | S | L | M | X | J | V | S
1 | Inicio del proyecto | 1 día | 2026-01-12 | 2026-01-12 | bar: L
2 | Diseño de la red y del cableado | 3 días | 2026-01-13 | 2026-01-15 | bar: M to J
3 | Confirmación del diseño | 1 día | 2026-01-16 | 2026-01-16 | bar: V
4 | Instalación del cableado troncal (fibra) | 1 día | 2026-01-19 | 2026-01-19 | bar: S
5 | Instalación del cableado horizontal | 3 días | 2026-01-20 | 2026-01-22 | bar: L to X
6 | Pruebas del cableado instalado | 1 día | 2026-01-23 | 2026-01-23 | bar: J
7 | Certificación de la instalación | 2 días | 2026-01-26 | 2026-01-27 | bar: V to S
8 | Instalación y configuración de equipos | 1 día | 2026-01-28 | 2026-01-28 | bar: L
9 | Conexionado y etiquetado de latiguillos | 1 día | 2026-01-29 | 2026-01-29 | bar: M
10 | Comprobación final y entrega al cliente | 1 día | 2026-01-30 | 2026-01-30 | bar: X